## REGISTRO DE TIEMPO
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo de Interrupción | Tiempo Delta | Fase | Comentarios
14/05. | 15:24 | 15:45 | 13+2=15min | 6minutos | Planeación | Investigacion,tomar agua
| 15:45 | 16:39 | 15min | 37minutos | Diseño(casos de uso textual) | Descanso
| 17:00 | 17:44 | 17+15=32min | 12 minutos | Diseño(diagrama de casos de uso) | Investigacion,ver youtube
15/05. | 10:30 | 11:10 | 9,12,7= 28 min | 12 minutos | Diseñor(Diagrama de clases) | investigacion,ver facebook,ver whatsapp
| 14:10 | 15:30 | 5+1+3+6=15min | 65 minutos = 1 hora 5minutos | Diseño(diagrama de secuencia) | Investigacion,ir al baño ,ir a la cocina,investigacion
16/05. | 13:22 | 13:30 |  | 8 minutos | Planificacion
| 13:32 | 13:51 | 6min | 13 minutos | Diseño | Investigacion
| 14:30 | 16:15 | 1+2+6=9min | 96 minutos=1h 36min | Codificacion | ir al baño,tomar agua,buscar comida
| 16:20 | 16:30 |  | 10min | Revision de codigo
| 16:37 | 16:39 |  | 2min | Compilacion
| 16:43 | 17:00 |  | 17min | Pruebas
| 17:30 | 18:10 |  | 40min | Postmortem
Estudiantes: Emmanuel Escobar Escobar,Jordan Pautt,Sharon Linero, Yannina Ortega Fecha: 14 / 05 / 2022
Instructor: : Emmanuel Escobar Escobar,Jordan Pautt,Sharon Linero, Yannina Ortega Programa #: 1

## REGISTRO DE DEFECTOS
Registro de Defectos
Estudiantes:: Emmanuel Escobar Escobar,Jordan Pautt,Sharon Linero, Yannina Ortega |  | Fecha:14/05/2022 |  |  | Programa: 1
Programa: 1 |  |  |  |  | Fecha: 14 / 05 / 2022
Fecha | Número | Tipo | Encontrado | Eliminado | Tiempo de corrección | Defecto corregido
2022-05-14 | 1 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 1 | X
Descripción: Error de ortografia en el caso de uso de CalcularSuma
2022-05-14 | 2 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 10 | X
Descripción:Errores en el orden de las oraciones de los casos de uso de CalcularDivision
2022-05-14 | 3 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 1 | X
Descripción: Nombre incorrecto en el apartado del stickman de nombre usuario, primero se puso admin luego se cambió a usuario (diagrama de casos de uso)
2022-05-14 | 4 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 7 | X
Descripción: Cambio de los extends e includes de los metodos ActualizarEstado, RealizarOperacion (diagrama de casos de uso)
2022-05-14 | 5 | 100 | DISEÑO | DISEÑO | 9 | X
Descripción: Cambio en la estructura del diagrama , para una mejor comprension (diagrama de casos de uso)
2022-05-15 | 6 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 4 | X
Descripción:Se olvidó de colocar los signos menos y los signos mas , para indicar que variables son privadas y cuales publicas (diagrama de clases)
2022-05-15 | 7 | 100 | DISEÑO | DISEÑO | 8 | X
Descripción:Corregir las relaciones entra las clases (diagrama de clases)
2022-05-15 | 8 | 100 | DISEÑO | DISEÑO | 10 | X
Descripción: Corregir la ortografia de las clases (diagrama de clases)
2022-05-15 | 9 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 3 | X
Descripción:Sintaxis de las variables a enviar en el diagrama de secuencia de suma (diagrama de secuencia)
2022-05-15 | 10 | 100 | DISEÑO | DISEÑO | 4 | X
Descripción:Separar las figuras para tener mas espacio en el diagrama y sea mas legible (diagrama de secuencia)
2022-05-15 | 11 | 100 | DISEÑO | DISEÑO | 5 | X
Descripción: Faltó agregar flechas de retorno de datos en el diagrama de secuencia
2022-05-16 | 12 | 60 | REVISION DE CODIGO | PRUEBAS | 11 | X
Descripción: Error de versión de angular , no compatible con versión de npm
2022-05-16 | 13 | 40 | CODIFICACION | REVISION DE CODIGO | 3 | X
Descripción: Función no declarada en la clase padre(operación) y se estaba llamando en la clase hija
2022-05-16 | 14 | 100 | PRUEBAS | PRUEBAS | 3 | X
Descripción: El tipo de valor number no es asignable al tipo de valor string
2022-05-16 | 15 | 40 | REVISION DE CODIGO | REVISION DE CODIGO | 7 | X
Descripción: Mal sixtasis en la utilización de un switch case
Descripción:

## RESUMEN PLAN DE PROYECTO
Estudiantes: : Emmanuel Escobar Escobar,Jordan Pautt,Sharon Linero, Yannina Ortega |  |  | Fecha: 14/05/2022
Programa: DIAGRAMAS DE CASOS DE USO TEXTUAL |  |  | Programa#: 1
Instructor: |  |  | Lenguaje: Java
Tiempo por Fase (min.) | Plan | Actual | Hasta la fecha | % Hasta la fecha
Planificación | 30 minutos | 14 minutos | 14 minutos | 4.5
Diseño | 9 horas | 139 minutos = 2h 39 min | 139 minutos = 2h 39 min | 45.1
Codificación | 6 horas | 96 minutos = 1h 36 min | 96 minutos = 1h 36 min | 31.1
Compilación | 10 minutos | 2 minutos | 2 minutos | 0.6
Pruebas | 1 hora | 17 minutos | 17 minutos | 5.5
Postmorten | 3 horas | 40 minutos | 40 minutos | 12.9
Total | 1180 minutos = 19 horas 40 minutos | 308 minutos = 5 horas 8 minutos | 308 minutos = 5 horas 8 minutos | 100
Defectos Encontrados | Plan | Actual | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño | 15 | 11 | 11 | 84.6
Codificación | 9 | 1 | 1 | 7.6
Compilación | 5 | 0 | 0 | 0
Pruebas | 3 | 1 | 1 | 7.6
Postmorten | 2 | 0 | 0 | 0
Total | 34 | 13 | 13 | 100
Defectos Removidos | Plan | Actual | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación | 3 | 0 | 0 | 0
Diseño | 20 | 11 | 11 | 84.6
Codificación | 12 | 1 | 1 | 7.6
Compilación | 7 | 0 | 0 | 0
Pruebas | 6 | 1 | 1 | 7.6
Postmorten | 4 | 0 | 0 | 0
Total | 52 | 13 | 13 | 100